Утверждено:

Приказом заведующей МКДОУ детским садом

Дубовомысского с/п

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 « »\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г № \_\_\_

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МКДОУ детском саду Дубовомысского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направлениядеятельности | Мероприятия  | Срок исполнения | Исполнитель  |
| Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС ДОО | Подготовка приказа об организации введения ФГОС ДОО в ДОУ | Январь 2014 | Зав.д/с |
| Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДОО в ДОУ | Январь 2014 |  |
| Разработка локальных актов, по внесению изменений и дополнений в устав ДОУ, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, по заключению дополнительных соглашений, договоров и др.) | В течении года | Зав.д/с |
| Внесение изменений в ООП ДОУ | До 2016 г | Рабочая группа |
|  | Разработка положения о рабочей группе по введению ФГОС ДОО | Январь 2014 | Зав.д/с |
|  | Подготовка приказа о создании рабочей группы | Январь 2014 | Зав.д/с |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДОО | Внесение изменений и дополнений в положение об оплате труда с учетом введения ФГОС ДОО |  | Зав.д/с |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДОО | Изучение деятельности пилотных площадок по введению ФГОС ДОО | В течении года | Рабочая группа |
| Участие в проведении муниципальных совещаний, семинаров, консультаций для руководителей и воспитателей  |  | Зав.д/с,Рабочая группа |
| Методическое сопровождение работы ДОУ по разработке ООП ДОУ | постоянно | Рабочая группа |
| Анализ готовности дошкольного учреждения к реализации ФГОС ДОО | До 10.01.2014 г | Зав.д/с |
| Анализ готовности воспитателей к работе по новым ФГОС ДОО | До 10.01.2014 г | Зав.д/с |
| Осуществление аналитической деятельности контроля за введением ФГОС ДОО | постоянно | Зав.д/с |
| Кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС ДОО | Формирование заявок и обеспечение повышение квалификации руководителя, педагогических работников для работы в условиях реализации ФГОС ДОО  | Январь 2014 | Зав.д/с |
| Диссеминация инновационного и педагогического опыта | постоянно | Рабочая группа, зав.д/с |
| Материально техническое обеспечение введения ФГОС ДОО | Проведение инвентаризации условий реализации ООП ДОУ  | Февраль март 2014  | Рабочая группа |
|  | Разработка плана поэтапного оснащения ДОУ учебным оборудованием и учебно-наглядными пособиями в соответствии с ФГТ к условиям реализации ООП ДОУ |  | Зав.д/с |
|  | Проведение текущего ремонта в ДОУ в соответствие с требованиями санитарных норм и правил, требований противопожарной безопасности | Согласно графика УО | Зав.ДОУ,завхоз |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС ДОО | Создание единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС ДОО | постоянно | Рабочая группа зав.д/с |
| Приобретение научно-методической литературы по ФГОС ДОО | постоянно |  |
| Ведение раздела по реализации ФГОС на сайте ДОУ | постоянно | Зав.д/с |